## Riscos
Risco	Gravidade	Plano de Mitigação	Plano de Contingência
Desenvolvedor sair do projeto	Baixa	Ter um funcionário extra sempre a disposição	Contratar um novo funcionário
Cliente desistir do projeto	Média	Contrato fechado	Negociação (50% antes e 50% depois)
Projeto não ser concluído no prazo	Alta	Criação de metas/objetivos. Reuniões de planejamento	Renegociação
Mudança no formato da ficha de pedidos	Média	Manter ciente das intenções de mudanças do sistema.	Adaptar o projeto às novas necessidades
Conflito entre departamentos	Baixa	Boa gestão e estímulos ao entrosamento da equipe	Reuniões, advertência e se necessário demissão
Perda de dados	Média	Realização de Backups contínuos	Restauração por meio de Backups			Gravidade
Problemáticas ou perda de equipamentos	Média	Substituição pelos equipamentos reservas	Existência de Periféricos Reservas			Baixa
Invasão hacker ou problemática com malwares	Alta	Sistema de Proteção Robusto	Expurgo dos Invasores			Média
Má interpretação de requisitos	Média	O sistema deve fornecer um manual digital e informações pertinentes durante a utilização do sistema(linhas de observações, tooltips, etc)	Caberá ao proprietário do software garantir o treinamento obrigatório mínimo de seus funcionários			Alta
Ausência de habilidade/poder para gerir o projeto	Média	Ver item" Má interpretação de requisitos"	Ver item "Má interpretação de requisitos"			Muito Alta
Inexistência de metodologias / metodologia mal aplicada pelos desenvolvedores	Alta	O time de desenvolvimento deve atuar se utilizando de Metodologias Ágeis de Desenvolvimento de Sistemas. Para tal, um membro do time deve se especializar ou, no mínimo, ser responsável pela compreensão do time sobre o tópico e garantir que todos estejam utilizando métodos e ações que estejam dentro do escopo Ágil	O time deverá se reunir para garantir que todos estejam na mesma página sobre o assunto. Em casos mais graves, o prestador de serviços deve fornecer treinamentos e cursos sobre o assunto para a equipe.
Mudanças no escopo	Alta	Os desenvolvedores do projeto são responsáveis por reassegurar o cliente do que está sendo desenvolvido, mostrando o progresso do projeto e realizando reviews com o objetivo de mitigar a probabibilidade de desentendimento do cliente sobre o escpo do projeto.	O cliente e o fornecedor de serviços deverão abrir novas negociações para que o escopo e custo do projeto (por consequência o contrato) seja redefinido ou para que caso o cliente não deseje redefinição, o cliente e prestador deverão se reunir para garantir a compreensão do escopo por ambas as partes
Custo de desenvolvimento mal estimado	Média	O orçamento elaborado pelo time de desenvolvimento deve possuir "gordura" a ser queimada. Ou seja, não devemos trabalhar com o custo exato para desenvolvimento, exige-se um valor significativamente maior	O cliente e o desenvolvedor deverão, em caso excepcional, visto crise financeira no projeto, reelaborar o custo de projeto.
Falta de conhecimento/competência	Média	Ver item "Má interpretação de requisitos"	Ver item "Má interpretação de requisitos"